## Checklist Kesiapan SOP
CHECKLIST KESIAPAN SOP KEWAJARAN PESANAN
Berdasarkan SE BPOM Nomor PW.01.06.3.03.26.03 Tahun 2026 ¦ Deadline Audit: 1 Juli 2026
Ringkasan Progress
Total Indikator | 14
Selesai | 5
Persentase Kesiapan | 35.71%
No | Kategori | Item Penilaian / Kriteria | Target Pemenuhan | Status Kesiapan | Catatan / Bukti Pendukung
1 | Kelengkapan SOP | SOP kewajaran pesanan sudah terdokumentasi secara tertulis | Selesai | Belum Mulai
2 | Kelengkapan SOP | Mekanisme skrining 3 tahap (piramida) terdefinisi dalam SOP | Dalam Proses | Belum Mulai
3 | Kelengkapan SOP | Form evaluasi kewajaran sudah tersedia (mengacu form resmi SE BPOM) | Belum Mulai | Belum Mulai
4 | Kelengkapan SOP | Personil dan tanggung jawab di setiap tahap sudah ditetapkan | Belum Mulai | Belum Mulai
5 | Kelengkapan SOP | Mekanisme eskalasi ke APJ dan ke BPOM sudah tercantum | Belum Mulai | Belum Mulai
6 | Kelengkapan SOP | SOP sudah disosialisasikan ke seluruh staf yang menangani SP | Belum Mulai | Belum Mulai
7 | Implementasi Harian | Semua SP yang masuk melewati skrining Tahap 1 sebelum diproses | Selesai | Belum Mulai
8 | Implementasi Harian | SP dengan anomali sudah dievaluasi di Tahap 2 dengan pertimbangan 5 dimensi dari SE | Dalam Proses | Belum Mulai
9 | Implementasi Harian | Form evaluasi diisi dan disahkan APJ untuk setiap pesanan yang melewati Tahap 2 dan 3 | Dalam Proses | Belum Mulai
10 | Implementasi Harian | Antibiotika juga masuk dalam scope evaluasi kewajaran (bukan hanya OOT/NPP) | Selesai | Belum Mulai
11 | Kesiapan Audit | Rekaman form evaluasi kewajaran tersimpan dan dapat diakses | Dalam Proses | Belum Mulai
12 | Kesiapan Audit | Rekaman penolakan pesanan tersedia lengkap dengan alasan | Dalam Proses | Belum Mulai
13 | Kesiapan Audit | APJ bisa menjelaskan kriteria dan proses evaluasi kepada auditor | Selesai | Belum Mulai
14 | Kesiapan Audit | SOP sudah disesuaikan dengan SE BPOM Nomor PW.01.06.3.03.26.03 Tahun 2026 | Selesai | Belum Mulai